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2 ENTES AUTÓNOMOS Y AUTÁRQUICOS  - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA AL 31/03/2015
2.1 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA
[image: image1.emf]TPPS PPyProd

Presup. Vigente  Plan Financiero Obligado   %  UNIDAD META INICIAL AVANCE % % GUARANÍES

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA 51.798.429.357 48.243.280.194 6.088.141.141 12,62 11,92 0,70 338.690.186

1

PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN  13.080.075.094 12.072.006.581 1.841.574.046 15,25 15,25 0,00 0

1 1

Administración General 13.080.075.094 12.072.006.581 1.841.574.046 15,25

1 1 1

Gestión Administrativa para Generación de Valor Público  0 0 0,00 % 100 2525,00 -25,00

1 1 1213

Gestión Administrativa para Generación de Valor Público  12.072.006.581 1.841.574.046 15,25 %  100 1717,00 -1,75 0

2

PROGRAMAS DE ACCIÓN 38.718.354.263 36.171.273.613 4.246.567.095 11,74 10,80 0,94 338.690.186

2 1

Competitividad e Innovación  38.718.354.263 36.171.273.613 4.246.567.095 11,74

2 1 1 730

Servicios de Certificación Otorgadas  4.636.938.502 562.927.245 12,14 Servicios 4.500 1.33429,64 -17,50 0

2 1 1 731

Servicios de Normalización e Información Otorgada 4.464.436.145 610.276.718 13,67 Servicios 7.200 438 6,08 7,59 338.690.186

2 1 1 1248

Servicio Metrológico Nacional Otorgado  12.174.165.091 1.381.298.209 11,35 Servicios 107.061 28.90727,00 -15,65 0

2 1 1 1249

Ensayos Laboratoriales, Investigaciones y Transferencia Tecnológica Realizada  14.895.733.875 1.692.064.923 11,36 Servicios 115.000 28.94825,17 -13,81 0

MMR

23 01

Fuente: SIAF, en guaraníes
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2.2 INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA
[image: image2.emf]TPPS PPyProd

Presup. Vigente  Plan Financiero Obligado   %  UNIDAD META INICIAL AVANCE % % GUARANÍES

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA  430.052.844.003 395.207.696.372 17.163.508.398 4,34 0,73 3,61 14.270.369.357

1

PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN  58.256.491.002 58.255.691.002 12.468.244.431 21,40 0,00 21,40 12.468.244.431

1 1

Administración General 58.256.491.002 58.255.691.002 12.468.244.431 21,40

1 1 1213

Gestión Administrativa para Generación de Valor Público  58.255.691.002 12.468.244.431 21,40 % 100 0 0,00 21,40 12.468.244.431

2

PROGRAMAS DE ACCIÓN 371.796.353.001 336.952.005.370 4.695.263.967 1,39 0,86 0,53 1.802.124.926

2 1

Desarrollo Local Participativo  308.290.497.333 278.723.376.905 1.802.124.926 0,65

2 1 153

Adquisición de Tierras  247.335.301.790 0 0,00 Hectáreas 12.500 0 0,00 0,00 0

2 1 721

Servicio de Mensura y Titulación  15.480.356.485 1.618.205.691 10,45 Adjudicac 5.000 0 0,00 10,45 1.618.205.691

2 1 786

Obras de Infraestructuras  15.907.718.630 183.919.235 1,16 Obras  10 0 0,00 1,16 183.919.235

2 2

Desarrollo Local Participativo - FIDES 63.505.855.668 58.228.628.465 2.893.139.041 4,97

2 2 153

Adquisición de Tierras  6.722.772.797 0 0,00 Hectáreas 220 0 0,00 0,00 0

2 2 231

Desarrollo de Proyectos y Asistencia a Familias Rurales  32.925.855.668 2.662.958.196 8,09 Asentam 150 0 0,00 8,09 2.662.958.196

2 2 852

Construcciones  18.580.000.000 230.180.845 1,24 Unidades 10 0 0,00 1,24 230.180.845

MMR
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Fuente: SIAF, en guaraníes
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2.3 DIRECCIÓN NACIONAL DE BENEFICIENCIA Y AYUDA SOCIAL
[image: image3.emf]TPPS PPyProd

Presup. Vigente  Plan Financiero Obligado   %  UNIDAD META INICIAL AVANCE % % GUARANÍES

DIRECCIÓN NACIONAL DE BENEFICIENCIA Y AYUDA SOCIAL  43.786.543.158 38.986.543.158 7.142.496.674 18,32 0,00 18,32 7.142.496.674

1

PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN  10.645.426.524 10.645.426.524 2.021.453.687 18,99 0,00 18,99 2.021.453.687

1 1

Administración General  10.645.426.524 10.645.426.524 2.021.453.687 18,99

1 1 1213

Gestión Administrativa para Generación de Valor Público  10.645.426.524 2.021.453.687 18,99 % 100 0 0,00 18,99 2.021.453.687

2

PROGRAMAS DE ACCIÓN 33.141.116.634 28.341.116.634 5.121.042.987 18,07 0,00 18,07 5.121.042.987

2 1

Desarrollo Social Equitativo 33.141.116.634 28.341.116.634 5.121.042.987 18,07

2 1 873

Asistencia para la Salud 26.541.116.634 5.121.042.987 19,29 Personas  6.000 0 0,00 19,29 5.121.042.987

2 1 1301

Asistencia Alimentaria 1.800.000.000 0 0,00 Personas  14.000 0 0,00 0,00 0

MMR
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Fuente: SIAF, en guaraníes
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2.4 INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA
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Presup. Vigente  Plan Financiero Obligado   %  UNIDAD META INICIAL AVANCE % % GUARANÍES

INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA   107.261.166.895

68.926.934.961 3.485.660.876 5,06 0,00 5,06 3.485.660.876

1

PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN 

5.133.229.519 5.133.229.519 875.669.916 17,06 0,00 17,06 875.669.916

1 1

Administración General 

5.133.229.519 5.133.229.519 875.669.916 17,06

1 1 1

Gestión Administrativa para Generación de Valor Público 

0 0 0,00

%

100 0 0,00

1 1 1213

Gestión Administrativa para Generación de Valor Público 

5.133.229.519 875.669.916 17,06

%

100 0 0,00 17,06 875.669.916

2

PROGRAMAS DE ACCIÓN 102.127.937.376

63.793.705.442 2.609.990.960 4,09 0,00 4,09 2.609.990.960

2 1

Desarrollo Social Equitativo 

102.127.937.376 63.793.705.442 2.609.990.960 4,09

2 1 1

Asistencia Técnica, Jurídica, Científica y Económica 

100.727.937.376 62.393.705.442 2.288.857.446 3,67

2 1 1 324

Asistencia Técnica, Jurídica a comunidades 

7.910.656.784 1.765.765.746 22,32

Comunidad

104 0 0,00 22,32 1.765.765.746

2 1 1 376

Asistencia Económica a Indígenas 

6.511.421.464 523.091.700 8,03

Personas 

13.606 0 0,00 8,03 523.091.700

2 1 1 832

Compra de Tierras a Comunidades Indígenas 

47.971.627.194 0 0,00

Hectáreas

15.571 0 0,00 0,00 0

2 1 7

Apoyo al Desarrollo Social Py (DCI-ALA/2010/22871-UE)

1.400.000.000 1.400.000.000 321.133.514 22,94

1 7 376

Asistencia Económica a Indígenas 

1.400.000.000 321.133.514 22,94

Personas 

5.000 0 0,00 22,94 321.133.514

MMR

23 06

Fuente: SIAF, en guaraníes
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2.5 FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
[image: image5.emf]TPPS PPyProd

Presup. Vigente  Plan Financiero Obligado 

%

UNIDAD META INICIAL AVANCE % % GUARANÍES

FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES  6.369.579.494 6.353.557.697 960.719.592 15,12 0,00 15,12 960.719.592

2

PROGRAMAS DE ACCIÓN 6.369.579.494 6.353.557.697 960.719.592 15,12 0,00 15,12 960.719.592

2 1

Atracción de Inversiones, Comercio Exterior e Imagen País  6.369.579.494 6.353.557.697 960.719.592 15,12

2 1 12

Becas  306.980.050 55.814.554 18,18 Benefic 20 0 0,00 18,18 55.814.554

2 1 1035

Financiamiento a Organizaciones Culturales  1.036.803.997 0 0,00 Entidades  43 0 0,00 0,00 0

2 1 1311

Financiamiento a Agentes Culturales  5.009.773.650 904.905.038 18,06 Benefic 137 0 0,00 18,06 904.905.038

MMR

23 08

Fuente: SIAF, en guaraníes
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2.6 COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
[image: image6.emf]TPPS PPyProd

Presup. Vigente  Plan Financiero Obligado   %  UNIDAD META INICIAL AVANCE % % GUARANÍES

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES  3.942.844.566 3.646.195.785 682.559.944 18,72 17,00 1,72 62.706.661

1

PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN  3.942.844.566 3.646.195.785 682.559.944 18,72 17,00 1,72 62.706.661

1 1

Administración General  3.942.844.566 3.646.195.785 682.559.944 18,72

1 1 1213

Gestión Administrativa para Generación de Valor Público  3.646.195.785 682.559.944 18,72 % 100 1717,00 1,72 62.706.661

MMR
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Fuente: SIAF, en guaraníes
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2.7 COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
[image: image7.emf]TPPS PPyProd

Presup. Vigente  Plan Financiero Obligado   %  UNIDAD META INICIAL AVANCE % % GUARANÍES

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES  297.883.796.583 297.883.796.583 46.326.196.728 15,55 0,00 15,55 46.326.196.728

1

PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN  229.948.470.583 229.948.470.583 45.944.455.458 19,98 0,00 19,98 45.944.455.458

1 1

Administración General 229.948.470.583 229.948.470.583 45.944.455.458 19,98

1 1 1213

Gestión Administrativa para Generación de Valor Público  229.948.470.583 45.944.455.458 19,98 % 100 0 0,00 19,98 45.944.455.458

2

PROGRAMAS DE ACCIÓN 67.935.326.000 67.935.326.000 381.741.270 0,56 0,00 0,56 381.741.270

2 1

Empleo y Protección Social  32.248.000.000 32.248.000.000 294.448.494 0,91

2 1 732

Servicios de Telecomunicaciones Fiscalizados 26.974.000.000 273.155.947 1,01 Fiscaliz 4.500 0 0,00 1,01 273.155.947

2 1 733

Servicios de Telecomunicaciones Habilitados  5.274.000.000 21.292.547 0,40 Habilit 400 0 0,00 0,40 21.292.547

2 2

Competitividad e Innovación  35.687.326.000 35.687.326.000 87.292.776 0,24

2 1 1302

Expansión de Infraestructura y de Servicios de Telecomunicaciones  35.687.326.000 87.292.776 0,24 Localidad 135 0 0,00 0,24 87.292.776

MMR
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Fuente: SIAF, en guaraníes
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2.8 DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE
[image: image8.emf]TPPS PPyProd

Presup. Vigente  Plan Financiero Obligado   %  UNIDAD META INICIAL AVANCE % % GUARANÍES

DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE  32.685.450.155

32.685.450.155 5.966.354.550 18,25 5,39 12,86 4.204.142.562

1

PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN 

22.892.681.100 22.892.681.100 4.203.283.741 18,36 0,00 18,36 4.203.283.741

1 1

Administración General

22.892.681.100 22.892.681.100 4.203.283.741 18,36

1

1 1

Gestión Administrativa para Generación de Valor Público  0 0 0,00 % 100 2424,00

1

1 1213

Gestión Administrativa para Generación de Valor Público  22.892.681.100 4.203.283.741 18,36 % 100 0 0,00 18,36 4.203.283.741

2

PROGRAMAS DE ACCIÓN

9.792.769.055 9.792.769.055 1.763.070.809 18,00 18,00 0,01 858.821

2 1

Competitividad e Innovación 

9.792.769.055 9.792.769.055 1.763.070.809 18,00

2 1 888

Entrega de Licencia 

6.283.961.194 953.345.918 15,17

Licencias 

200 5728,50 -13,33 0

2 1 906

Habilitaciones de Vehículos 

1.517.730.565 350.245.515 23,08

Habilit

54.000 15.30628,34 -5,27 0

2 1 919

Inspección Técnica Vehicular 

552.315.816 127.457.496 23,08

Vehículos 

84.000 19.25422,92 0,16 858.821

2 1 1030

Fiscalización en Rutas 

1.438.761.480 332.021.880 23,08

Vehículos 

82.800 28.10633,94 -10,87 0

MMR
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Fuente: SIAF, en guaraníes
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2.9 ENTE REGULADOR DE SERVICIO SANITARIOS
[image: image9.emf]TPPS PPyProd

Presup. Vigente  Plan Financiero Obligado   %  UNIDAD META INICIAL AVANCE % % GUARANÍES

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS  11.020.107.770

11.020.107.770 1.882.298.196 17,08 16,85 0,23 25.778.960

2

PROGRAMAS DE ACCIÓN 

11.020.107.770 11.020.107.770 1.882.298.196 17,08 16,85 0,23 25.778.960

2 1

Hábitat Adecuado y Sostenible

11.020.107.770 11.020.107.770 1.882.298.196 17,08

2 1 1246

Verificación de Prestadores de Servicios 

11.020.107.770 1.882.298.196 17,08

Empresas

1.389 23416,85 0,23 25.778.960

MMR
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Fuente: SIAF, en guaraníes
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2.10 INSTITUTO NACIONAL  DE COOPERATIVISMO
[image: image10.emf]TPPS PPyProd

Presup. Vigente  Plan Financiero Obligado   %  UNIDAD META INICIAL AVANCE % % GUARANÍES

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO  30.021.210.465

29.920.756.164 3.359.133.075 11,23 1,85 9,37 2.804.227.993

1

PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN 

24.960.716.272 24.860.261.971 2.804.227.993 11,28 0,00 11,28 2.804.227.993

1 1

Administración General

24.960.716.272 24.860.261.971 2.804.227.993 11,28

1 1 1213

Gestión Administrativa para Generación de Valor Público 

24.860.261.971 2.804.227.993 11,28

%

100 0 0,00 11,28 2.804.227.993

2

PROGRAMAS DE ACCIÓN 5.060.494.193 5.060.494.193 554.905.082 10,97 10,97 0,00 0

2 1

Competitividad e Innovación 

5.060.494.193 5.060.494.193 554.905.082 10,97

2 1 572

Promoción de Políticas Públicas para el Desarrollo del Sector Cooperativo

1.611.731.531 141.369.257 8,77

Asist Tec

700 29642,29 -33,51 0

2 1 696

Regulación de Cooperativas 

3.448.762.662 413.535.825 11,99

Informes 

300 8026,67 -14,68 0

MMR
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Fuente: SIAF, en guaraníes
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2.11 DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS
[image: image11.emf]TPPS PPyProd

Presup. Vigente  Plan Financiero Obligado   %  UNIDAD META INICIAL AVANCE % % GUARANÍES

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS  381.572.484.389 381.572.484.389 51.798.444.411 13,57 13,24 0,34 1.278.504.263

1

PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN  202.485.010.242 202.485.010.242 23.481.518.254 11,60 11,00 0,60 1.208.167.127

1 1

Administración General 202.485.010.242 202.485.010.242 23.481.518.254 11,60

1 1 1213

Gestión Administrativa para Generación de Valor Público  202.485.010.242 23.481.518.254 11,60 % 100 1111,00 0,60 1.208.167.127

2

PROGRAMAS DE ACCIÓN 168.475.274.147 168.475.274.147 28.246.589.021 16,77 16,77 0,00 0

2 1

Competitividad e Innovación  168.475.274.147 168.475.274.147 28.246.589.021 16,77

2 1 966

Procedimiento de Importación y Exportación  168.475.274.147 28.246.589.021 16,77 Servicios  206.000 59.36428,82 -12,05 0

3

PROGRAMAS DE INVERSIÓN 10.612.200.000 10.612.200.000 70.337.136 0,66 0,00 0,66 70.337.136

3 1

Competitividad e Innovación  10.612.200.000 10.612.200.000 70.337.136 0,66

3 1 1

SP Adecuación Edilicia para la Modernización de las Aduanas  10.612.200.000 10.612.200.000 70.337.136 0,66

3 1 141

Administraciones y Puestos de Control Adecuados 10.612.200.000 70.337.136 0,66 Obras 100 0 0,00 0,66 70.337.136

MMR
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2.12 SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
[image: image12.emf]TPPS PPyProd

Presup. Vigente  Plan Financiero Obligado   %  UNIDAD META INICIAL AVANCE % % GUARANÍES

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL  168.960.952.801 166.545.375.712 23.174.074.550 13,91 13,91 0,00 0

1

PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN  56.909.650.677 56.647.539.677 6.882.805.135 12,15 12,15 0,00 0

1 1

Administración General  56.909.650.677 56.647.539.677 6.882.805.135 12,15

1 1 1213

Gestión Administrativa para Generación de Valor Público  56.647.539.677 6.882.805.135 12,15 % 100 1515,00 -2,85 0

2

PROGRAMAS DE ACCIÓN 112.051.302.124 109.897.836.035 16.291.269.415 14,82 14,82 0,00 0

2 1

Competitividad e Innovación  112.051.302.124 109.897.836.035 16.291.269.415 14,82

2 1 1

Salud Animal  93.430.280.667 91.558.327.942 16.112.678.185 17,60

2 1 1 1287

Animales Certificados  88.434.127.146 15.990.479.663 18,08 Animales  40.000.000 14.622.07036,56 -18,47 0

2 1 1 1288

Asistencia Técnica en Calidad Animal  1.313.223.422 81.093.088 6,18 Productor 8.000 1.62520,31 -14,14 0

2 1 1 1289

Certificados de Habilitación Entregados  1.810.977.374 41.105.434 2,27 Certific 9.950 4.35343,75 -41,48 0

2 1 2

Emergencia Sanitaria Animal  5.000.000.000 5.000.000.000 0 0,00

2 1 2 1290

Emergencia Sanitaria Animal Controlada  5.000.000.000 0 0,00 Fiscaliz 1 0 0,00 0,00 0

2 1 3

Servicios Laboratoriales  9.600.686.197 9.600.686.197 154.770.572 1,61

2 1 3 1005

Realización de Servicios Laboratoriales 9.600.686.197 154.770.572 1,61 Servicios 130.000 19.58015,06 -13,45 0

2 1 4

Calidad e Inocuidad de Prod y SubProd de Origen 

Animal 

2.770.350.760 2.488.837.396 18.290.858 0,73

2 1 4 209

Certificados Entregados  2.488.837.396 18.290.858 0,73 Certific 42.650 11.38326,69 -25,95 0

2 1 5

Estación de Aislamiento  1.249.984.500 1.249.984.500 5.529.800 0,44

2 1 5 1291

Animales Criados en Condiciones de Bioseguridad 1.249.984.500 5.529.800 0,44 Animales  2.133 2.10098,45 -98,01 0
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Fuente: SIAF, en guaraníes
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2.13 INSTITUTO PAAGUAYO DE ARTESANIA
[image: image13.emf]TPPS PPyProd

Presup. Vigente  Plan Financiero Obligado   %  UNIDAD META INICIAL AVANCE % % GUARANÍES

INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA  11.413.329.381 11.293.891.651 1.948.580.120 17,25 10,10 7,15 807.500.638

1

PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN  8.771.425.800 8.651.988.070 1.672.699.445 19,33 10,00 9,33 807.500.638

1 1

Administración General  8.771.425.800 8.651.988.070 1.672.699.445 19,33

1 1 1

Gestión Administrativa para Generación de Valor Público  0 0 % 100 1010,00

1 1 1213

Gestión Administrativa para Generación de Valor Público  8.651.988.070 1.672.699.445 19,33 % 100 1010,00 9,33 807.500.638

2

PROGRAMAS DE ACCIÓN 2.641.903.581 2.641.903.581 275.880.675 10,44 10,44 0,00 0

2 1

Desarrollo Artesanal  2.641.903.581 2.641.903.581 275.880.675 10,44

2 1 81

Capacitación en Oficios Artesanales 1.318.132.271 141.051.962 10,70 Personas  70.150 13.67719,50 -8,80 0

2 1 897

Ferias y Exposiciones Implementados  1.323.771.310 134.828.713 10,19 Artesanos  115.000 27.15023,61 -13,42 0

MMR
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2.14 SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
[image: image14.emf]TPPS PPyProd

Presup. Vigente  Plan Financiero Obligado   %  UNIDAD META INICIAL AVANCE % % GUARANÍES

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS  118.001.058.576 118.001.058.576 23.751.765.033 20,13 12,52 7,61 8.976.818.182

1

PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN  66.810.754.846 66.810.754.846 11.606.822.537 17,37 17,37 0,00 0

1 1

Administración General  66.810.754.846 66.810.754.846 11.606.822.537 17,37

1 1 1213

Gestión Administrativa para Generación de Valor Público  66.810.754.846 11.606.822.537 17,37 % 100 1818,00 -0,63 0

2

PROGRAMAS DE ACCIÓN 51.190.303.730 51.190.303.730 12.144.942.496 23,73 6,19 17,54 8.976.818.182

2 1

Competitividad e Innovación  39.067.894.630 39.067.894.630 3.168.124.314 8,11

2 1 1

Certificación de Producción y Subp. Vegetales y de Semillas 39.067.894.630 3.168.124.314 8,11

2 1 1 941

Medidas Fitosanitarias Aplicadas 39.067.894.630 3.168.124.314 8,11 Certif 4.223.814 1.254.93929,71 -21,60 0

2 1 2

Aplicación del Fondo Nac de Calidad y Sanidad Veg y Semillas  12.122.409.100 12.122.409.100 8.976.818.182 74,05

2 1 2 211

Certificación para la exportación  12.122.409.100 8.976.818.182 74,05 Certif. 974.827 0 0,00 74,05 8.976.818.182

MMR
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2.15 DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
[image: image15.emf]TPPS PPyProd

Presup. Vigente  Plan Financiero Obligado   %  UNIDAD META INICIAL AVANCE % % GUARANÍES

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS 

62.832.174.087 62.832.174.087 9.198.545.167 14,64 14,64

0,00

0

1

PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN 

62.832.174.087 62.832.174.087 9.198.545.167 14,64 14,64

0,00

0

1 1

Administración General

62.832.174.087 62.832.174.087 9.198.545.167 14,64

1 1 1213

Gestión Administrativa para Generación de Valor Público 

62.832.174.087 9.198.545.167 14,64

%

100 1515,00 -0,36 0

MMR

23 19

Fuente: SIAF, en guaraníes
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2.16 INSTITUTO FORESTAL NACIONAL
[image: image16.emf]TPPS PPyProd

Presup. Vigente  Plan Financiero Obligado   %  UNIDAD META INICIAL AVANCE % % GUARANÍES

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL  47.093.814.445 38.761.294.011 6.790.562.023 17,52 0,53 16,99 6.584.463.262

1

PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN  34.638.499.460 33.305.979.026 6.406.110.289 19,23 0,00 19,23 6.406.110.289

1 1

Administración General 34.638.499.460 33.305.979.026 6.406.110.289 19,23

1 1213

Gestión Administrativa para Generación de Valor Público  33.305.979.026 6.406.110.289 19,23 % 100 0 0,00 19,23 6.406.110.289

2

PROGRAMAS DE ACCIÓN 12.455.314.985 5.455.314.985 384.451.734 7,05 3,78 3,27 178.352.973

2 1

Competitividad e Innovación  10.066.001.366 3.066.001.366 328.429.388 10,71

2 1 30

Capacitación a Productores Rurales y Actores del Sector 

Forestal

429.565.000 39.509.084 9,20 Usuario  3.400 44813,18 -3,98 0

2 1 317

Asistencia Técnica a Productores 356.668.500 175.670.928 49,25 Productor 3.300 65519,85 29,40 104.877.635

2 1 450

Plantaciones Forestales Promovidas 1.238.621.290 39.774.038 3,21 Jornadas  32 515,63 -12,41 0

2 1 994

Técnicos superiores forestales capacitaciones y formados 1.041.146.576 73.475.338 7,06 Alumnos  70 0 0,00 7,06 73.475.338

2 2

Valoración del Capital Ambiental  2.389.313.619 2.389.313.619 56.022.346 2,34

2 2 638

Fiscalización de Planes Aprobados  519.515.130 7.997.784 1,54 Fiscaliz 81.000 24.61130,38 -28,84 0

2 2 1242

Aprobación de Planes de Manejo y/o Uso de la Tierra 1.869.798.489 48.024.562 2,57 Planes  250 8232,80 -30,23 0
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Fuente: SIAF, en guaraníes
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2.17 SECRETARIA DEL AMBIENTE
[image: image17.emf]TPPS PPyProd

Presup. Vigente  Plan Financiero Obligado   %  UNIDAD META INICIAL AVANCE % % GUARANÍES

SECRETARIA DEL AMBIENTE  43.940.260.805 43.001.656.648 5.730.299.954 13,33 0,00 13,33 5.730.299.954

1

PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN  23.802.469.428 23.802.469.428 4.517.030.742 18,98 0,00 18,98 4.517.030.742

1 1

Administración General  23.802.469.428 23.802.469.428 4.517.030.742 18,98

1 1 1213

Gestión Administrativa para Generación de Valor Público  23.802.469.428 4.517.030.742 18,98 % 100 0 0,00 18,98 4.517.030.742

2

PROGRAMAS DE ACCIÓN 20.137.791.377 19.199.187.220 1.213.269.212 6,32 0,00 6,32 1.213.269.212

2 1

Valoración del Capital Ambiental  20.137.791.377 19.199.187.220 1.213.269.212 6,32

2 1 213

Expedición de Certificados  4.023.139.469 135.422.471 3,37 Certific 9.389 0 0,00 3,37 135.422.471

2 1 1082

Concesión de Licencias  7.894.954.304 1.009.907.306 12,79 Licencias  38.000 0 0,00 12,79 1.009.907.306

2 1 1216

Expedición de Registros   4.454.529.577 17.850.000 0,40 Registros  3.416 0 0,00 0,40 17.850.000

2 1 1218

Concesión de Permisos   2.826.563.870 50.089.435 1,77 Permisos  10.415 0 0,00 1,77 50.089.435

MMR
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Fuente: SIAF, en guaraníes
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2.18 INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA
[image: image18.emf]TPPS PPyProd

Presup. Vigente  Plan Financiero Obligado   %  UNIDAD META INICIAL AVANCE % % GUARANÍES

INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA  51.571.150.635 48.619.687.543 10.412.747.850 21,42 3,74 17,68 8.594.599.218

2

PROGRAMAS DE ACCIÓN 51.571.150.635 48.619.687.543 10.412.747.850 21,42 3,74 17,68 8.594.599.218

2 1

Competitividad e Innovación  51.571.150.635 48.619.687.543 10.412.747.850 21,42

2 1 1112

Tecnologías Transferidas a través de Distintas Modalidades  2.245.571.942 472.602.427 21,05 Productor 9.300 1.99621,46 -0,42 0

2 1 1238

Servicio Tecnológico Entregado 7.173.544.861 1.345.546.205 18,76 Servicios 2.000 48124,05 -5,29 0

2 1 1247

Conocimientos y Tecnologías Generadas  39.200.570.740 8.594.599.218 21,92 Investig 23 0 0,00 21,92 8.594.599.218

MMR
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Fuente: SIAF, en guaraníes
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2.19 SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT
[image: image19.emf]TPPS PPyProd

Presup. Vigente  Plan Financiero Obligado   %  UNIDAD META INICIAL AVANCE % % GUARANÍES

SECRETARIA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT  985.961.634.377 730.419.659.011 46.425.431.130 6,36 1,13 5,23 38.193.676.346

1

PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN  55.258.038.231 53.790.866.036 8.231.754.784 15,30 15,30 0,00 0

1 1

Administración General  55.258.038.231 53.790.866.036 8.231.754.784 15,30

1 1 1213

Gestión Administrativa para Generación de Valor Público  53.790.866.036 8.231.754.784 15,30 % 100 1616,00 -0,70 0

2

PROGRAMAS DE ACCIÓN 379.062.076.066 199.403.957.672 31.851.029.517 15,97 0,00 15,97 31.851.029.517

2 1

Hábitat Adecuado y Sostenible  379.062.076.066 199.403.957.672 31.851.029.517 15,97

2 1 1

Soluciones Habitacionales  141.596.072.132 99.955.969.894 5.885.947.765 5,89

2 1 1 456

Préstamos para viviendas 30.449.945.252 1.625.892.409 5,34 Créditos 296 0 0,00 5,34 1.625.892.409

2 1 1 611

Construcción de Viviendas 29.618.273.673 507.055.356 1,71 Viviendas 1.004 0 0,00 1,71 507.055.356

2 1 1 848

Construcción de Departamentos 39.887.750.969 3.753.000.000 9,41 Dpto 278 0 0,00 9,41 3.753.000.000

2 1 2

Fonavis 237.466.003.934 99.447.987.778 25.965.081.752 26,11

2 1 2 249

Subsidio Habitacional para compra de Viviendas 99.447.987.778 25.965.081.752 26,11 Subsidio 700 0 0,00 26,11 25.965.081.752

3 1

PROGRAMAS DE INVERSIÓN  551.639.876.632 477.223.191.855 6.342.646.829 1,33 0,00 1,33 6.342.646.829

3 1

Hábitat Adecuado y Sostenible  551.639.876.632 477.223.191.855 6.342.646.829 1,33

3 1 1

Mejoramiento de Viviendas Rurales  13.928.204.189 9.642.011.281 902.271.571 9,36

3 1 1 1316

Mejoramiento de Viviendas  9.642.011.281 902.271.571 9,36 Viviendas 792 0 0,00 9,36 902.271.571

3 1 2

SP Mercosur Roga  32.302.515.322 16.123.353.649 551.638.010 3,42

3 1 2 611

Construcciones de Viviendas  16.123.353.649 551.638.010 3,42 Viviendas 399 0 0,00 3,42 551.638.010

3 1 4

SP Pueblos Originarios  26.101.671.284 6.321.655.970 630.434.424 9,97

3 1 4 612

Construcción de Viviendas en Asentamientos Indígenas 6.321.655.970 630.434.424 9,97 Viviendas 521 0 0,00 9,97 630.434.424

3 1 5

Construcción de Viviendas en Municipios del Py 41.455.937.502 16.572.710.680 2.414.859.124 14,57

3 1 5 611

Construcciones de Viviendas 16.572.710.680 2.414.859.124 14,57 Viviendas 1.364 0 0,00 14,57 2.414.859.124

3 1 6

Construcción de Viviendas Sociales en Asentamientos Urbanos 11.063.686.775 1.775.598.715 104.396.048 5,88

3 1 6 249

Subsidio Habitacional para compra de Viviendas 1.775.598.715 104.396.048 5,88 Subsidio 134 0 0,00 5,88 104.396.048

3 1 7

Construcción de 4500 Soluciones Habitacionales en el Py  81.023.820.560 81.023.820.560 1.739.047.652 2,15

3 1 7 611

Construcción de Viviendas  81.023.820.560 1.739.047.652 2,15 Viviendas 884 0 0,00 2,15 1.739.047.652

3 1 8

Const en Áreas Rurales  345.764.041.000 345.764.041.000 0 0,00

3 1 8 611

Construcción de Viviendas  345.764.041.000 0 0,00 Viviendas 3.760 0 0,00 0,00 0

4

PROGRAMAS DEL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA   1.643.448 1.643.448 0 0,00 0,00 0,00 0

4 1

Servicio de la Deuda Pública  1.643.448 1.643.448 0 0,00

4 1 1125

Pago de Servicio de la Deuda Pública  1.643.448 0 0,00 % 100 0 0,00 0,00 0
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Fuente: SIAF, en guaraníes
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2.20 DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY
[image: image20.emf]TPPS PPyProd

Presup. Vigente  Plan Financiero Obligado   %  UNIDAD META INICIAL AVANCE % % GUARANÍES

DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY 81.209.693.899 80.108.421.241 12.058.940.098 15,05 15,05 0,00 0

2

PROGRAMAS DE ACCIÓN 81.209.693.899 80.108.421.241 12.058.940.098 15,05 15,05 0,00 0

2 1

Servicios Sociales de Calidad  81.209.693.899 80.108.421.241 12.058.940.098 15,05

2 1 719

Servicio Postal Nacional e Internacional  80.108.421.241 12.058.940.098 15,05 Servicios  10.793.001 2.011.72118,64 -3,59 0

MMR

23 24

Fuente: SIAF, en guaraníes
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2.21 DIRECCIÓN NACIONAL DEPROPIEDAD INTELECTUAL
[image: image21.emf]TPPS PPyProd

Presup. Vigente  Plan Financiero Obligado   %  UNIDAD META INICIAL AVANCE % % GUARANÍES

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL 22.873.061.500 22.873.061.500 2.372.758.874 10,37 0,00 10,37 2.372.758.874

2

PROGRAMAS DE ACCIÓN 22.873.061.500 22.873.061.500 2.372.758.874 10,37 0,00 10,37 2.372.758.874

2 1

Competitividad e Innovación  22.873.061.500 22.873.061.500 2.372.758.874 10,37

2 1 1

Promoción  y Desarrollo de la Propiedad Intelectual 19.838.861.500 19.838.861.500 2.244.083.354 11,31

2 1 1 1204

Registro y Protección de los Derechos del Autor y Conexos  19.838.861.500 2.244.083.354 11,31 Servicios 27.000 0 0,00 11,31 2.244.083.354

2 1 2

Defensa de los Derechos de Propiedad Intelectual 3.034.200.000 3.034.200.000 128.675.520 4,24

2 1 2 927

Intervenciones Realizadas 3.034.200.000 128.675.520 4,24 Procedim 50 0 0,00 4,24 128.675.520

MMR
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Fuente: SIAF, en guaraníes
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2.22 DIRECCIÓN NACIONAL DEPROPIEDAD INTELECTUAL
[image: image22.emf]TPPS PPyProd

Presup. Vigente  Plan Financiero Obligado   %  UNIDAD META INICIAL AVANCE % % GUARANÍES

SECRETARÍA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO 6.791.770.083 6.735.279.662 580.851.339 8,62 0,00 8,62 580.851.339

2

PROGRAMAS DE ACCIÓN 6.791.770.083 6.735.279.662 580.851.339 8,62 0,00 8,62 580.851.339

2 1

Servicios Sociales de Calidad 6.791.770.083 6.735.279.662 580.851.339 8,62

2 1 739

Servicios de Atención al Consumidor 6.735.279.662 580.851.339 8,62 Personas 4.284 0 0,00 8,62 580.851.339

MMR
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Fuente: SIAF, en guaraníes
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2.23 COMISIÓN NACIONAL DE A COMPETENCIA
[image: image23.emf]TPPS PPyProd

Presup. Vigente  Plan Financiero Obligado   %  UNIDAD META INICIAL AVANCE % % GUARANÍES

COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA  3.947.411.100 3.909.157.006 0 0,00 0,00 0,00 0

2

PROGRAMAS DE ACCIÓN 3.947.411.100 3.909.157.006 0 0,00 0,00 0,00 0

2 1

Competitividad e Innovación  3.947.411.100 3.909.157.006 0 0,00

2 1 1310

Defensa de la Libre Competencia en los Mercados  3.909.157.006 0 0,00 Actividad 65 0 0,00 0,00 0

MMR
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Fuente: SIAF, en guaraníes
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Ir al Índice 

2.24 AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y DE SEGURIDAD VIAL
[image: image24.emf]TPPS PPyProd

Presup. Vigente  Plan Financiero Obligado   %  UNIDAD META INICIAL AVANCE % % GUARANÍES

AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL  5.983.372.900 5.923.444.442 156.619.800 2,64 0,00 2,64 156.619.800

2

PROGRAMAS DE ACCIÓN 5.983.372.900 5.923.444.442 156.619.800 2,64 0,00 2,64 156.619.800

2 1

Competitividad  e Innovación  5.983.372.900 5.923.444.442 156.619.800 2,64

2 1 1

Seguridad Vial  5.923.444.442 156.619.800 2,64

2 1 1 1314

Transito Vehicular Controlado 5.923.444.442 156.619.800 2,64 Operativos 100 0 0,00 2,64 156.619.800

MMR
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Fuente: SIAF, en guaraníes
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2.25 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
[image: image25.emf]TPPS PPyProd

Presup. Vigente  Plan Financiero Obligado   %  UNIDAD META INICIAL AVANCE % % GUARANÍES

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 5.575.361.020 5.575.361.020 432.783.600 7,76 7,76 0,00 0

1

PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN  5.575.361.020 5.575.361.020 432.783.600 7,76 7,76 0,00 0

1 1

Formulación de Políticas y Leyes de Creación de Universidades  5.575.361.020 5.575.361.020 432.783.600 7,76

1 1 1213

Gestión Administrativa para Generación de Valor Público  5.575.361.020 432.783.600 7,76 % 100 1010,00 -2,24 0

MMR
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Fuente: SIAF, en guaraníes
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2.26 AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
[image: image26.emf]TPPS PPyProd

Presup. Vigente  Plan Financiero Obligado   %  UNIDAD META INICIAL AVANCE % % GUARANÍES

AGENCIA NACIONAL DE EVAL Y ACRED DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR  8.022.728.385 8.001.323.696 216.579.985 2,71 0,00 2,71 216.579.985

1

PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN  8.022.728.385 8.001.323.696 216.579.985 2,71 0,00 2,71 216.579.985

1 1

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 8.022.728.385 8.001.323.696 216.579.985 2,71

1 1 1226

Evaluación de la Calidad Académica  8.001.323.696 216.579.985 2,71 Evaluación  146 0 0,00 2,71 216.579.985

MMR
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Fuente: SIAF, en guaraníes
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INSTITUTO NAC. DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA





Presupuesto        G.51,79 mil millones
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Ejecución Financiera  12,62%
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Plan Financiero   G.12,95 billones
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Ejecución Productiva  8%
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Presupuesto        G. 43,78 mil millones


Ejecución	G. 7,14 mil millones


Ejecución  Financiera 18,32%


Ejecución Productiva  0,00%








Presupuesto        G.107,26 mil millones


Ejecución 	G. 3,48 mil millones


Ejecución Financiera  5,06%


Ejecución Productiva  0,00%








Presupuesto        G.6,3 mil millones


Ejecución 	G.960,71 millones


Ejecución Financiera  15,12% 


Ejecución Productiva  0,00%
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INSTITUTO NAC. DE DESARROLLO RURAL Y DE LA TIERRA
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DIRECCIÓN NACIONAL DE BENEFICIENCIA Y AYUDA SOCIAL





INSTITUTO PARAGUAYO DEL INDÍGENA





FONDO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 





COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
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Presupuesto        G.297,88 mil millones


Ejecución 	  G.46,32 mil millones


Ejecución Financiera  15,55%


Ejecución Productiva  0,00%
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INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO








Presupuesto        G. 32,68 mil millones


Ejecución 	G. 5,96 mil millones


Ejecución  Financiera 18,25%


Ejecución Productiva  5,39%








DIRECCIÓN NACIONAL DE TRANSPORTE





Presupuesto        G.11,02 mil millones


Ejecución 	G.1,88 mil millones


Ejecución Financiera 17,08%


Ejecución Productiva  16,85%








ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS





Presupuesto        G.30,02 mil millones


Ejecución	 G.3,35 mil millones


Ejecución Financiera  11,28% 


Ejecución Productiva  1,86%


%








COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES





Presupuesto        G.3,9 mil millones


Ejecución 	  G.682 millones


Ejecución Financiera  18,72%


Ejecución Productiva  17%
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Plan Financiero  G.1,37 billones
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Presupuesto        G. 381,57 mil millones


Ejecución 	  G. 51,79 mil millones


Ejecución Financiera  13,57%


Ejecución Productiva  13,24%


PresupuePresupuesto        G.309 mil millones


Plan Financiero   G.300 mil millones


Ejecución Financiera 21%


Ejecución Productiva  15%





%
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Plan Financiero  G.2,30 billones
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DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS





Presupuesto        G.168,96mil millones


Ejecución 	  G.23,17 mil millones


Ejecución Financiera  13,91%


Ejecución Productiva  13,91%
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PÚBLICAS DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES





Presupuesto        G. 11,41 mil millones


Ejecución 	G. 1,94 mil millones


Ejecución  Financiera 17,25%


Ejecución Productiva  10,10%








INSTITUTO PARAGUAYO DE ARTESANIA





Presupuesto        G.118 mil millones


Ejecución 	G.23,75 mil millones


Ejecución Financiera 20,13%


Ejecución Productiva  12,62%
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SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL
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SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SANIDAD VEGETAL Y DE SEMILLAS
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INSTITUTO FORESTAL NACIONAL





Presupuesto        G.43,94 mil millones


Ejecución 	  G.5,73 mil millones


Ejecución Financiera  13,33%


Ejecución Productiva  0,00%


PresupuePresupuesto        G.309 mil millones


Plan Financiero   G.300 mil millones


Ejecución Financiera 21%


Ejecución Productiva  15%





%
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Ejecución Productiva  22


%








DIRECCIÓN NACIONAL DE CORREOS DEL PARAGUAY





Presupuesto        G. 51,57 mil millones


Ejecución 	G. 10,41 mil millones


Ejecución  Financiera 21,42%


Ejecución Productiva  3,74%








INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGÍA AGRARIA





Presupuesto        G.985,96 mil millones


Ejecución 	G.46,42 mil millones


Ejecución Financiera  6,36%


Ejecución Productiva  1,19%








Presupuesto        G.81,20 mil millones


Ejecución 	G.12,05 mil millones


Ejecución Financiera  15,05% 


Ejecución Productiva  15,05%


%








SECRETARIA DEL AMBIENTE





Presupuesto        G.47,09 mil millones
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SECRETARÍA NACIONAL DE LA VIVIENDA Y EL HÁBITAT
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Presupuesto        G.6,30 billones


Plan Financiero   G.6,18 billones


Ejecución Financiera  27%


Ejecución Productiva  18%
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Presupuesto        G. 3,94 mil millones


Ejecución 	G. 0


Ejecución  Financiera 0,00%


Ejecución Productiva  0,00%








COMISIÓN NACIONAL DE LA COMPETENCIA 





SECRETARÍA DE DEFENSADEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO
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DIRECCIÓN NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL 
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CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR





Presupuesto        G.5,98 mil millones


Ejecución 	G.156 millones


Ejecución Financiera  2,64%


Ejecución Productiva  0,00%
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AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL
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Presupuesto        G.6,30 billones


Plan Financiero   G.6,18 billones


Ejecución Financiera  27%


Ejecución Productiva  18%
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AGENCIA NACIONAL DE EVAL. Y ACRED. DE LA EDUC. SUPERIOR
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Presupuesto        G.8,02 mil millones


Ejecución 	  G.216 millones


Ejecución Financiera  2,71%


Ejecución Productiva  0,00%
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Plan Financiero  G.1,37 billones
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